**ПЛАН РАБОТЫ**

**Государственного бюджетного учреждения**

**«Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный (наименование отдела) | Сроки проведения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник финансирования | Примечание |
| ***1. КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ*** | | | | | |  |
| 1. | Курсы повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений молодежной политики, работающих с подростками (Тумблер) | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | I полугодие  (25-26 апреля) | 1 299 300,00 | Во исполнение п.1.3 приложения подпрограммы «Дети Татарстана на  2019 – 2025 годы» государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 158 |  |
| 2. | Повышение квалификации работников сферы молодежной политики  (Профессиональная переподготовка специалистов учреждений молодежной политики Республики Татарстан по программе «Специалист по работе с молодежью») | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года | 245 000,00 | Во исполнение п.10.2 приложения подпрограммы «Молодежь Татарстана на  2019 – 2025 годы» государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 158. | Реализация полномочий Министерства по делам молодежи РТ (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.07.2018 № 563 «Вопросы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан»):  - обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, специализирующихся в сфере государственной молодежной политики; изучение состояния кадрового обеспечения отрасли, подготовка предложений о развитии человеческого капитала.  В целях формирования и развития компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность с молодежью в учреждениях молодёжной политики Республики Татарстан специалистам, не имеющим профильного образования по направлению «Организация работы с молодежью» |
| 3. | Профессиональная переподготовка специалистов учреждений молодежной политики Республики Татарстан по программе «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | II полугодие |  | Внебюджетная деятельность | В целях формирования и развития компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в учреждениях молодёжной политики Республики Татарстан специалистам, не имеющим профильного педагогического образования |
| 4. | Обучение по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | II квартал  (22 мая - 5 июня) | 300 000,00 | Во исполнение п.4.26 приложения подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 – 2025 годы» государственной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Республике Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 |  |
| 5. | Обучение педагогов-психологов/психологов в учреждениях молодежной политики Республики Татарстан, в том числе работающих на телефоне доверия | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | II полугодие | 200 000,00 | Во исполнение п.10.2 приложения подпрограммы «Молодежь Татарстана на  2019 – 2025 годы» государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 158. | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2019 №1051 «Об обеспечении деятельности детского телефона доверия в Республике Татарстан с единым общероссийским номером».  Реализация полномочий Министерства по делам молодежи РТ (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.07.2018 № 563 «Вопросы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан»)  В целях совершенствования профессиональных компетенций специалистов в области психологического консультирования, обучения навыкам оказания кризисной психологической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате травматического события |
| 6. | Республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы МП | Сектор аттестации,  Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года | 495 000,00 | Во исполнение п.10.3 приложения подпрограммы «Молодежь Татарстана на  2019 – 2025 годы» государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 158 |  |
| 7. | Республиканский конкурс социально-значимых проектов специалистов учреждений молодежной политики | Отдел координации работы учреждений для молодежи | В течение года | 1 500 000,00 | Подпрограмма «Дети Татарстана на 2025 год» | Республиканский конкурс проводится совместно с ОДМ МО РТ. Направлен на создание благоприятных условий для несовершеннолетних особого внимания и обеспечение их социализации в УМП РТ. Грантовый фонд составляет 1 440 000 рублей.  Ежегодно подается более 60 заявок от руководителей и специалистов УМП.  Согласно положению Конкурса проектный этап проводится с июня по ноябрь, включающий в себя реализацию проектов на территориях соответствующих МО РТ с планируемым охватом более 1200 подростков и молодёжи |
| 8. | Республиканский конкурс профессионального мастерства сотрудников служб детского и телефонов доверия в номинациях «Лучший руководитель», «Лучший специалист» | Методический отдел | В течение года | 69 900,00 | Подпрограмма «Дети Татарстана на 2025 год» | Республиканский конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых руководителей и специалистов, работающих в службах телефонов доверия, подключенных к единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122, и круглосуточного молодежного телефона доверия с единым номером 8-800-555-22-20, функционирующих на территории РТ; пропаганду и распространение инновационных форм и направлений работы служб экстренной психологической помощи по телефону.  Грантовый фонд составляет 62 000 рублей. |
| 9. | Аттестация работников в сфере молодежной политики Республики Татарстан | Сектор аттестации | апрель |  | Текущее финансирование | В целях повышения эффективности и качества профессиональной деятельности работников, стимулирования их профессионального и личностного роста, а также обеспечения дифференциацию размеров оплаты труда работников с учетом присвоенных квалификационных категорий |
| 10. | Аттестация на соответствие занимаемой должности работников ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» | Сектор аттестации | ноябрь |  | Текущее финансирование | В целях подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности |
| 11. | Конференция по вопросам работы с детьми и молодежью | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | IV квартал | 992 700,00 | Во исполнение п.3.1 приложения подпрограммы «Дети Татарстана на 2019 – 2025 годы» государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 – 2025 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 158 | Для всех специалистов, работающих с детьми и молодежью во всех видах МУМП на территории РТ |
| 12. | Консультирование руководителей и специалистов учреждений молодежной политики по направлениям деятельности | Все отделы | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 13. | Практический семинар на тему семейных ценностей | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | I полугодие  (13 – 15 мая) | 466 000,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» | Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 22.11.2023 №875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи».  Во исполнение п.4 Перечня публично сформированных целей и задач Министерства по делам молодежи Республики Татарстан на 2024 год, утвержденного приказом МДМ РТ от 29.12.2023 №621.  В целях формировании ценностных ориентаций в молодежной среде, популяризации традиционных семейных ценностей. |
| 14. | Образовательный интерактив по развитию лидерства для членов молодежного правительства Республики Татарстан | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года  (ежеквартально  19-20 марта  19-20 июня  19-20 сентября  19-20 ноября) | 998 900,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» | В целях совершенствования ключевых компетенций членов молодежного правительства Республики Татарстан для квалифицированного выполнения профессиональных задач,  развития лидерского и коммуникативного потенциала участников,  практического освоения средств и инструментов, обеспечивающих эффективное управление проектами, навыков работы в государственном управлении по принципам клиентоцентричности |
| 15. | Вебинары для молодежи (5 вебинаров по 50 чел) | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года  (ежеквартально  12 марта,  11 апреля, 14 мая,  12 сентября, 10 октября) | 59 906,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» |  |
| 16. | Вебинары для подростков (5 вебинаров по 50 чел) | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года  (ежеквартально  26 марта,  25 апреля, 23 мая,  26 сентября, 24 октября) | 59 906,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» | В целях обучения подростков приемам и способам управления и разрешения межличностных и внутриличностных конфликтов, а также возникающих психологических проблем |
| 17. | Стажировочные площадки на базе учреждений молодежной политики | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года  (9 апреля,  5 июня  5 сентября) | 141 000,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» | В целях обобщения, систематизации, распространения имеющегося в учреждениях молодежной политики актуального опыта работы с молодежью в форме стажировок |
| 18. | Курсы повышения квалификации для специалистов по работе с молодёжью «Ставка на компетенции» | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года  (3-9 сентября) | 1 360 000,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» | В целях  повышения конкурентноспособности и продуктивности работы  специалистов, работающих с молодежью,  формирования и развития их личных и профессиональных компетенций в сфере реализации услуг (работ) сферы молодежной политики |
| 19. | Образовательная программа для специалистов, работающих с молодежью в сфере антинаркотической деятельности | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | II полугодие  (сентябрь-октябрь) | 50 000,00 | Во исполнение пункта 5.4 подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы»  государственной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в  Республике Татарстан на 2014-2025 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 | Внебюджетная деятельность |
| 20. | Долгосрочный тренинг-курс для руководителей и специалистов органов по делам молодежи Республики Татарстан | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года |  | Текущее финансирование | В целях изучения базовых управленческих инструментов и технологий, ключевых компетенций руководителя, стратегии развития молодёжной политики вновь назначенными руководителями органов по делам молодёжи районов Республики Татарстан |
| 21. | Долгосрочный тренинг-курс по подготовке молодежных тренеров неформального образования | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года  (ежеквартально  27 – 29 февраля  4-6 июня  20-22 августа  19-21-ноября) | 593 200,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» | В целях повышения качества мероприятий в молодёжной сфере в Республике Татарстан, путем развития компетенций тренеров в области неформального образования |
| 22. | Выездные курсы повышения квалификации для руководителей органов по делам молодежи Республики Татарстан | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | II квартал  (28-30 мая) | 2 000 000,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» | Участники знакомятся с форматами работы в других регионах, обменяются опытом и смогут применить лучшие практики в муниципальных районах Республики Татарстан, повысить свои компетенции по личностным, управленческим навыкам, системному и стратегическому мышлению |
| 23. | Курс повышения квалификации «Мой выбор – жизнь» | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | III квартал  (июль-август) | 1 161 409,00 | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» | Реализация полномочий Министерства по делам молодежи РТ (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.07.2018 № 563 «Вопросы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан»):  - формирование условий и реализация мер по обеспечению охраны прав и законных интересов  молодежи, профилактика социально негативных явлений в молодежной среде;  - обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, специализирующихся в сфере государственной молодежной политики; изучение состояния кадрового обеспечения отрасли, подготовка предложений о развитии человеческого капитала |
| 24. | Курсы повышения квалификации по организации деятельности в сфере межнациональных отношений для молодежных лидеров НПО и специалистов в сфере молодежной политики | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики | В течение года |  | При наличии финансирования | Как мероприятие  в сфере межнациональных отношений для сферы молодежной политики  по итогам совместных заседаний Совета Безопасности Республики Татарстан и Совета при Раисе Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям в 2023 году |
| 25. | Мониторинг реализации проекта «Цифровая гигиена» на базе УМП МО РТ | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики,  Отдел координации работы учреждений для молодежи  Методический отдел  Отдел сопровождения психологической деятельности | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
|  | ***2. АНАЛИТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ*** | | | | |  |
| 1 | Формирование банка данных актуальной информации о молодежи | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 2. | Организация деятельности республиканской цифровой психологической службы | Отдел сопровождения психологической деятельности  Отдел мониторинга системы служб психологической помощи  Методический отдел | В течение года | 800 000,00 | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан №2260-р от 24.10.2022  Подпрограмма «Молодежь Татарстана на 2019 – 2025 годы» | По 800 т.р. расходы: на таргет, ведение соц. сетей - 300 т.р. обучение - 300 т.р., тех. информационную поддержку системы администрирования - 200 т.р. |
| 3. | Сопровождение деятельности Молодежного телефона доверия | Отдел сопровождения психологической деятельности  Отдел мониторинга системы служб психологической помощи | В течение года | 1 552 000,00 | Подпрограмма «Молодежь Татарстана на 2019 – 2025 годы»  Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан №663-р от 31.03.2022  Приказ Министерства по делам молодежи РТ № 376 от 12.09.2022 «О создании круглосуточного молодежного телефона доверия» | Абонентское обслуживание телефонной линии.  Рекламная кампания и популяризация МТД в Республике Татарстан:  - таргетировананная реклама, в т.ч. в социальных сетях;  - размещение рекламы в молодежных пабликах сети Интернет;  - размещение рекламы на радио;  - размещение рекламы на ТВ;  - размещение рекламы на городских билборах; |
| 4. | Социологическое исследование «Социальное самочувствие молодежи в Республике Татарстан» | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | Апрель -сентябрь | 280 000,00 | Подпрограмма «Молодежь Татарстана на 2019 – 2025 годы» | п. 10.1. Подготовка докладов, аналитических, научно-исследовательских, методических работ в области государственной молодежной политики |
| 5. | Социологическое исследование в рамках «Года Семьи» в России | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | Май - август | Текущее финансирование | В рамках подготовки к Республиканской конференции по вопросам организации работы с детьми и молодежью  Подпрограмма «Дети Татарстана на 2019 –2025 годы» |  |
| 6. | Социологическое исследование в среде иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях на территории Республики Татарстан, молодежи из числа иностранных граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, по наиболее актуальным проблемам в сфере профилактики экстремизма и терроризма | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | Апрель-май | 100 000,00 | П.3.9. подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014-2025 гг» государственной программы «Обеспечение общественного порядка в Республике Татарстан» |  |
|  | ***Оценка эффективности ГМП*** | | | | |  |
| 7. | Аналитическая работа «Оценка эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Республики Татарстан» | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | Ноябрь - декабрь |  | Текущее финансирование, требуется финансирования для проведения независимого социологического исследования | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2023 № 1164 «О внесении изменения в форму отчета об осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Татарстан в области молодежной политики, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.06.2011 №494 «Об утверждении формы отчета об осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Татарстан в области молодежной политики» |
| 8. | Аналитическая работа «Оценка эффективности реализации молодежной политики в образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан» | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | Март - май |  | Текущее финансирование | Приказ Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 29.08.2023 № 321 «О проведении оценки эффективности реализации государственной молодежной политики в образовательных организациях высшего образования Республики Татарстан» |
| 9. | Аналитическая работа «Оценка эффективности реализации молодежной политики в профессиональных образовательных организациях (ССУЗ) Республики Татарстан» | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | При согласовании Минмола РТ март - октябрь |  | Текущее финансирование |  |
| 10. | Аналитическая работа «Оценка эффективности молодежной политики на предприятиях и в организациях Республики Татарстан» | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | Предлагается заменить на исследование ссузов |  | Текущее финансирование |  |
| 11. | Анализ эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Республики Татарстан (Аудит) | Отдел аналитики процессов в молодежной среде,  Все отделы | Январь-март Дрожжановское МО  Февраль – март Елабужское МО  Март – май Чистопольское МО  Август-ноябрь Мамадышское МО  Сентябрь-ноябрь Лениногорское МО |  | Программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в Республике Татарстан федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») и национального проекта «Образование» |  |
|  | ***Мониторинги*** | | | | |  |
| 12. | Мониторинг обучения специалистов сферы молодежной политики | Сектор аттестации | декабрь |  | Текущее финансирование | Поручение МДМиС РТ (письмо МДМиС РТ от 28.10.2017 №3714-ЛВ) о формировании базы данных о работниках органов по делам молодежи и учреждений молодежной политики, прошедших обучение по вопросам молодежной политики |
| 13. | Мониторинг деятельности детского телефона доверия 8-800-2000-122 (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером на территории Республики Татарстан | Отдел сопровождения психологической деятельности  Отдел мониторинга системы служб психологической помощи | Ежеквартально |  | Текущее финансирование | Соглашение от 24.08.2010 № 8/03 об обеспечении деятельности на территории Республики Татарстан детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером, подписанного между Кабинетом Министров Республики Татарстан и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2019 №1051 «Об обеспечении деятельности детского телефона доверия в Республике Татарстан с единым общероссийским номером» |
| 14. | Мониторинг деятельности круглосуточного молодежного телефона доверия с единым номером  8-800-5552-220 | Отдел сопровождения психологической деятельности  Отдел мониторинга системы служб психологической помощи | Ежеквартально |  | Текущее финансирование | Приказ Министерства по делам молодежи РТ № 503 от 31.10.2022 «Об утверждении типовой формы отчетности для круглосуточного  молодежного телефона доверия с единым номером на территории  Республики Татарстан» |
| 15. | Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в молодежной среде в Республике Татарстан | Отдел аналитики процессов в молодежной среде | Ежеквартально |  | Текущее финансирование | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11.2015 №892 и приказ Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 07.12.2018 №180 «О закреплении полномочий по проведению мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан» |
| 16. | Мониторинг в рамках исполнения Плана мероприятий Республики Татарстан, проводимых в рамках Десятилетия детства | Методический отдел  Отдел координации работы учреждений для молодежи | Раз в полугодие |  | Текущее финансирование | План мероприятий РТ, проводимых в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года от 02.08.2021 №1441-р |
| 17. | Мониторинг в области профилактики предупреждения самоубийств несовершеннолетних под влиянием интернет-сайтов и деструктивных социальных групп | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Ежеквартально |  | Текущее финансирование | Протокол межведомственного совещания по вопросам исполнения Порядка взаимодействия и обмена информацией между органами и учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению несчастных случаев, суицидов среди несовершеннолетних и Алгоритма деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случае попытки детского суицида от 05.10.2022 |
| 18. | Мониторинг мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Ежеквартально |  | Текущее финансирование | Постановление КМ РТ от 28.12.2020 №1206 «О реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в РТ, сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий» |
| 19. | Мониторинг данных в информационной системе «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» | Методический отдел | В течение года |  | Текущее финансирование | Приказ от 10.09.2019 №312 «Об утверждении Регламента работы органов по делам молодежи и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, с единым банком данных Республики Татарстан о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях с использованием информационной системы «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в Республике Татарстан» |
| 20. | Сбор, обработка и подготовка информации о работе с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, посещающими молодёжные (подростковые) клубы | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Раз в полгода |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 21. | Мониторинг мероприятий («дорожная карта») по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних и молодёжи в медиапространстве на 2021 – 2027 годы Республики Татарстан | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Ежеквартально |  | Текущее финансирование | Распоряжение КМ РТ от 17.07.2021 №1341-р об утверждении плана мероприятий («дорожную карту») по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних и молодёжи в медиапространстве  на 2021 – 2027 годы Республики Татарстан |
|  | ***3. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ*** | | | | |  |
| 1. | Мероприятие по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время | Отдел координации работы учреждений для молодежи | 2-3 квартал | 300 000,00 | Подпрограмма «Молодежь Татарстана на 2019 – 2025 годы» | Ежегодно проводится Республиканский конкурс на лучшую организацию работы с подростками в учреждениях молодежной политики в летний каникулярный период и направлен на профилактику безнадзорности несовершеннолетних в каникулярный период и в свободное от учебы время, а также пропаганду и распространение инновационных форм профилактической работы УМП РТ.  Грантовый фонд составляет 260 000 рублей.  Ежегодно подается более 40 заявок |
| 2. | Информационная кампания по продвижению детского телефона доверия | Отдел сопровождения психологической деятельности  Отдел мониторинга системы служб психологической помощи | В течение всего года |  | Текущее финансирование | Соглашение от 24.08.2010 № 8/03 об обеспечении деятельности на территории Республики Татарстан детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером, подписанного между Кабинетом Министров Республики Татарстан и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2019 №1051 «Об обеспечении деятельности детского телефона доверия в Республике Татарстан с единым общероссийским номером»  Приказ МДМ РТ от 22.11.2018 № 158 «О закреплении полномочий по работе со службами детского телефона доверия в Республике Татарстан с единым общероссийским номером» |
| 3. | Республиканский комплекс профилактических мероприятий, приуроченных к знаменательным и памятным датам | Методический отдел и отдел координации работы учреждений для молодежи | В течение года |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 16.04.2019 №158 «О проведении молодежных мероприятий, приуроченных к памятным и знаменательным датам, в муниципальных образованиях Республики Татарстан» |
|  | ***Отчеты*** | | | | |  |
| 4 | Сбор, обработка и подготовка информации о работе молодежных центров, молодежных (подростковых) клубов, центров молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка, центров военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи в летний период | Методический отдел  Отдел координации работы учреждений для молодежи | Май – ноябрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 5 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности молодёжных центров за отчетные периоды (1полугодие, год) | Методический отдел | Июнь,  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 6 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности молодежных (подростковых) клубов за отчетные периоды (1полугодие, год) | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Июнь  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 7 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности ГБУ, подведомственных МДМ РТ, за отчетные периоды (1полугодие, год) | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Июнь  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 8 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности центров молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка за отчетные периоды (1полугодие, год) | Методический отдел | Июнь  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 9 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности центров студенческих трудовых отрядов за отчетные периоды (1полугодие, год) | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Июнь  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 10 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности центров военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи за отчетные периоды (1полугодие, год) | Методический отдел | Июнь  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 11 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности центров содействия молодёжи за отчетные периоды (1полугодие, год) | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Июнь  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 12 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности центров экстренной психологической помощи детям и молодёжи за отчетные периоды (1полугодие, год) | Отдел мониторинга системы служб психологической помощи | Июнь  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 13 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности центров психолого-педагогической помощи детям и молодёжи за отчетные периоды (1полугодие, год) | Отдел мониторинга системы служб психологической помощи | Июнь  Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 14 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности оздоровительно-досуговых учреждений (лагерей) за год | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
| 15 | Сбор, обработка и подготовка информации о деятельности центров по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков за год | Отдел координации работы учреждений для молодежи | Декабрь |  | Текущее финансирование | Приказ МДМ РТ от 15.09.2023 №353 «О внесении изменения в типовые формы отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, утвержденные приказом Министерства по делам молодежи Республики Татарстан от 03.06.2019 № 177 «Об утверждении типовых форм отчетности для учреждений, подведомственных органам по делам молодежи» |
|  | ***4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*** | | | | |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и публикация информации по актуальным психологическим аспектам возрастной и семейной психологии для родителей в Телеграм-канале | Отдел психологической помощи | В течение года |  | Текущее финансирование | Протокол заседания антитеррористической комиссии в Республике Татарстан от «30» января 2020г. № ПР - 15 |
| 2. | Проведение профилактических и просветительских мероприятий для психологов, работающих с молодежью: стратегические сессии индивидуальные/групповые консультации специалистов по разработке практик создания безопасной среды для молодежи | Отдел психологической помощи  Отдел сопровождения психологической деятельности | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 3. | Межведомственная супервизия деятельности психологов по психологическому сопровождению работы с лицами категории "особого внимания" путем проведения консультаций | Отдел психологической помощи  Отдел сопровождения психологической деятельности  Отдел мониторинга системы служб психологической помощи | В течение года | 400 000,00 | подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014-2025 гг» государственной программы «Обеспечение общественного порядка в Республике Татарстан» | При ситуациях комплексного характера в рамках межведомственного и ведомственного взаимодействия |
|  | ***5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА*** | | | | |  |
| 1. | Организация деятельности учебно-методического совета ГБУ РЦ «Навигатор» | Отдел профессионального развития специалистов молодежной политики  Сектор аттестации  Методический отдел  Отдел сопровождения психологической деятельности | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 2. | Разработка проектов документов о внесении изменений и дополнений в типовые положения, штатные нормативы, формы отчетности для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики Республики Татарстан | Методический отдел  Отдел координации работы учреждений для молодежи | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 3. | Разработка проектов, предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждений молодежной политики Республики Татарстан | Методический отдел  Отдел координации работы учреждений для молодежи | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 4. | Разработка документов, регламентирующих функционирование системы оказания псих. помощи населению в РТ | Отдел психологической помощи  Отдел сопровождения психологической деятельности  Отдел мониторинга системы служб психологической помощи | В течение года |  | Текущее финансирование | В рамках реализации функции по координации межведомственного взаимодействия элементов системы оказания психологической помощи населению РТ |
| 5. | Разработка и издание буклетов, информационно-методических пособий по организации работы с детьми и молодежью | Методический отдел  Отдел координации работы учреждений для молодежи  Отдел сопровождения психологической деятельности | В течение года | 296 000,00 | Подпрограмма «Дети Татарстана на 2019 –2025 годы» | От психологов: написание информационно-аналитических материалов по тематике развития эмоционального интеллекта как фактора успешного функционирования личности молодого человека |
| 6. | Информационный бюллетень о деятельности учреждений молодежной политики | Методический отдел  Отдел координации работы учреждений для молодежи | Декабрь |  | Текущее финансирование |  |
| 7. | Справочник учреждений молодежной политики Республики Татарстан | Методический отдел  Отдел координации работы учреждений для молодежи | Декабрь |  | Текущее финансирование |  |
|  | ***6. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ*** | | | | |  |
| 1. | Размещение публикаций на сайте ГБУ РЦМИПП, аккаунтах в социальных сетях | Отдел информационных технологий | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 2. | Работа в системе электронного документооборота Республики Татарстан | Все отделы | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 3. | Заключение контрактов и отслеживание их исполнения | Коцюбинский К.А. | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 4. | Закупка программного обеспечения для отдела мониторинга социальных сетей: ПО "Крибриум. Объекты" (до 5 объектов) | Атагунов В.И |  | 500 000,00 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 – 2025 годы» | Предусмотрено для РЦ «Ориентир» |
| 5. | Проведение противопожарных мероприятий | Л.М.Мухаметсафина | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 6. | Проведение мероприятий по охране труда | Л.М.Мухаметсафина | В течение года |  | Текущее финансирование |  |
| 7. | Проведение мероприятий по энергосбережению | Л.М.Мухаметсафина | В течение года |  | Текущее финансирование |  |